## 附件
附件 |  | 和田县2023年自治区衔接补助资金及涉农统筹整合资金项目计划表
制表单位：和田县乡村振兴局 | [24 empty] | 填报时间：2023年5月30日
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [5 empty] | 简要绩效目标
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金）
[20 empty] | 小计 | 截止2022年12月前已安排使用资金 | 2023年安排资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金
[6 empty] | 共计13个项目 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29495 |  |  |  | 63595.38 | 26136.6462 | 10078.8262 | 16057.82 | 15706 | 351.82
1 | 653221-2023-JY-005 | 和田县2023年深度贫困县农村道路日常养护补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 各乡镇 | 建设内容：公路养护人员1000名，每人每月补助1000元。 |  | 1 | [6 empty] | 1000 | 和田县交通运输局 | 地区交通运输局 | 王志奎 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 解决1000名道路养护人员就业。
2 | 653221-2023-JR-001 | 和田县两免小额贷款贴息资金项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 和田县 | 建设内容：针对全县脱贫户（监测户）两免小额贷款贴息。 | 1 | [7 empty] | 5650 | 和田县乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 尹龙相 | 6500 | 1300 |  | 1300 | 1300 |  | 解决脱贫户（监测户）小额贷款利息，使脱贫户（监测户）更好的利用小额贷款发展产业。
3 | 653221-2023-RJ-007 | 和田县朗如乡地质灾害应急库建设项目 | 新建 | 2023.02-2023.11 | 朗如乡普夏村 | 建设内容：在和田县朗如乡G580路段托曼山口新建地质灾害应急库1座，建筑面积200平米，地上一层，砖混结构，配套水、电、暖，地面硬化、围墙等附属(含安装周边监控) |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 和田县朗如乡人民政府 | 地区应急管理局 | 王志奎 | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 项目建成后，可提高农村防灾减灾能力，减少或避免洪水造成的损失，改善项目区的生态环境状况，将为项目区农牧业生产提高可靠保障，为社会、经济、环境的可持续发展创造有利条件。
4 | 653221-2023-CY-013 | 和田县易地搬迁后续扶持项目（就业实训基地） | 新建 | 2023.04-2023.11 | 经济新区 | 建设内容：新建创新创业孵化基地16500.00平方米，配套室外地面硬化、给排水、消防、电力等设施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 120 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区市场监督管理局 | 王志奎 | 6100 | 237 |  | 237 | 237 |  | 项目建成后，采用企业租赁的方式收取设备租金，并带动当地群众就近就地就业不少于20人
5 | 653221-2023-JT-014 | 和田县县乡道提升改造建设项目（二期） | 新建 | 2023.01-2023.12 | 塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、英艾日克乡 | 建设规模及建设内容：改扩建31公里，设计速度40km/h路面结构4cm沥青混凝土面层+1cm下封层+18cm水稳层，主线路基宽度12m。 |  |  | 1 | [5 empty] | 10000 | 和田县交通运输局 | 和田地区交通运输局 | 王志奎 | 9900 | 4488.08 |  | 4488.08 | 4488.08 |  | 该项目实施后，改善和田县农村路网，提高交通便利条件
6 | 653221-2023-SL-010 | 新疆和田河玉龙喀什河和田县英艾日克乡托里干吉村段（62+350～64+800）防洪工程 | 新建 | 2021.09-2023.09 | 英艾日克乡 | 建设规模及建设内容：新建永久性防洪堤2.442km。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2015 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 王志奎 | 2573.61 | 2138.97 | 1545 | 593.97 | 593.97 |  | 通过修建堤防，提高河道防洪能力，疏导洪水，改善项目区的生态环境状况，防止河道淘刷、侵蚀，防止项目区的水土流失的加剧。工程实施后，将为项目区农牧业生产提高可靠保障，为社会、经济、环境的可持续发展创造有利条件。
7 | 653221-2023-CY-027 | 和田县色格孜库勒乡2023年创业基地建设项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 色格孜库勒乡色格孜库勒村 | 建设规模及建设内容：投资400万元，新建150平方门刚结构冷库一座；24平方砖混结构业务用房一座；700kva变压器一台，7m宽沥青路面80m，混凝土厂坪地面1600平方，给水管DN100的350m，排水DN300的350m，电力200m，消防管网DN150的350m等相关设备设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 和田县色格孜库勒乡人民政府 | 地区市场监督管理局 | 李广辉 | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  | 项目建成后，发展特色产业，带动农产品外销，壮大村集体经济，每年收益不低于总投资的4%。
8 | 653221-2023-HB-005 | 和田县色格孜库勒乡色格孜库勒村生活污水治理项目 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 和田县色格孜库勒乡色格孜库勒村 | 建设内容：新建排水管网15081米，污水检查井679个，40m³化粪池1个，污水提升泵站1座，污水处理池1座并采购相关设备设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2100 | 和田县色格孜库勒乡人民政府 | 和田地区生态环境局 | 李广辉 | 1451.77 | 1451.77 |  | 1451.77 | 1272.64 | 179.13 | 项目建成后，可有效改善和补齐人居环境、公益性设施短板，助力乡村全面振兴。
9 | 653221-2023-GY-002 | 和田县劳动力外出转移就业一次性交通补助项目 | 新建 | 2023.05-2023.11 | 和田县 | 建设内容及建设规模：按照疆内不超过500元的标准，疆外最高不超过1000元的标准，对年内有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助，计划补助一次性交通补贴外出务工人员800人左右 |  | 1 | [6 empty] | 800 | 和田县人社局 | 地区人社局 | 王志奎 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 项目的实施，可使800人受益.
10 | 653221-2023-SL-011 | 和田县2023年粮食产能提升项目场外水利工程(东风二干渠一期建设项目) | 新建 | 2023.05-2023.11 | 和田县 | 建设内容：修建渠道总长38公里及配套渠系建筑物30座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3600 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 王志奎 | 18000 | 3164.41 |  | 3164.41 | 3164.41 |  | 通过和田县增水增地工程的逐步推进实施，提高农业综合生产能力,有利于增强地方财政，增强农牧业发展后劲，促进农牧民增收；合理利用和调配玉河水资源，增加渠道的输水能力，保证项目区新增用地的农业生产用水需求，主要为了利用和田县汛期机动用水引水流量生态保护用水量,提高水资源利用效率。
11 | 653221-2023-CY-020 | 和田县就业实训基地建设项目 | 新建 | 2023.05-2023.11 | 经济新区 | 建设内容：新建实训基地一座占地12亩，其中：框架结构面积7500平方米，局部三层，钢结构面积3132平米。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区市场监督管理局 | 王志奎 | 3300 | 1460.59 |  | 1460.59 | 1287.9 | 172.69 | 项目建成后预计带动就业40人，年平均收益5%，综合性收益不低于8%。收益资金优先保障集体经济收入较少的村，壮大村集体经济。
12 | 653221-2021-JT-013 | 和田县新区基础设施建设项目 | 续建 | 2020.12-2023.12 | 农业科技园区和融新村 | 建设内容：新建产业道路2600米，配套给水工程，排水工程，中水工程等附属配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1250 | 和田县住建局 | 地区住建局 | 李广辉 | 6000 | 4515.8262 | 3933.8262 | 582 | 582 |  | 项目建成后，可使1250户受益，其中脱贫户（监测户）人数为320户。
13 | 653221-2022-JT-004 | 和田县县乡道提升改造建设项目（一期） | 续建 | 2021.07-2023.07 | 英艾日克乡、吾宗肖乡 | 建设内容：改扩建道路25.24公里，三级公路，路面结构4cm沥青混凝土面层+1cm下封层+18cm水稳层。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1760 | 和田县交通运输局 | 地区交通运输局 | 王志奎 | 8000 | 5610 | 4600 | 1010 | 1010 |  | 项目建成后，可使1726人受益，其中脱贫户（监测户）人数为167人。