## 申报表
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 和田县香菇扶贫产业园建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 |  | 和田县农业农村局 |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 4000
|  | 其中：财政拨款 |  | 4000
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：采购香菇菌棒生产设备17项。 目标2：项目受益带动贫困户就业人数不低于45人，带动增加贫困人口全年总收入1.8万元/人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购香菇菌棒生产设备种类数量 |  |  | 17项
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2020-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-06-01
|  | 成本指标 | 设备采购费用 |  |  | ≤3856.83万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤34.28万元
|  |  | 预备费 |  |  | ≤108.89万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  |  | ≥81万元
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥45人
|  | 可持续影响 指标 | 项目受益年限 |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≥95%

## 5月监控表
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县香菇扶贫产业园建设项目 |  |  | 项目负责人 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 | 和田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 4000 |  | 1824.867 | 45.62%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 4000 |  | 1824.867 | 45.62%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：采购香菇菌棒生产设备17项。 目标2：项目受益带动贫困户就业人数不低于45人，带动增加贫困人口全年总收入1.8万元/人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购香菇菌棒生产设备种类数量 | 17项 | 17项 | 17项
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-06-01 | 未达监控节点 | 2020-06-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 设备采购费用 | ≤3856.83万元 | 1809.867万元 | ≤3856.83万元
|  |  | 其他费用 | ≤34.28万元 | 15万元 | ≤34.28万元
|  |  | 预备费 | ≤108.89万元 | 0万元 | ≤108.89万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目受益年限 | ≥5年 | 5年 | ≥5年
|  | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥81万元 | 未达监控节点 | ≥81万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥45人 | 未达监控节点 | ≥45人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 9月监控表
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县香菇扶贫产业园建设项目 |  |  | 项目负责人 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 | 和田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 4000 |  | 2900 | 72.5%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 4000 |  | 2900 | 72.5%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：采购香菇菌棒生产设备17项。 目标2：项目受益带动贫困户就业人数不低于45人，带动增加贫困人口全年总收入1.8万元/人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购香菇菌棒生产设备种类数量 | 17项 | 17项 | 17项
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目开工时间 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-06-01 | 未达监控节点 | 2020-06-01 | 疫情管控影响设备到场进度
|  | 成本指标 | 设备采购费用 | ≤3856.83万元 | 2885万元 | ≤3856.82万元
|  |  | 其他费用 | ≤34.28万元 | 15万元 | ≤34.28万元
|  |  | 预备费 | ≤108.89万元 | 0万元 | ≤108.89万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目受益年限 | ≥5年 | 5年 | ≥5年
|  | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥81万元 | 未达监控节点 | ≥81万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥45人 | 未达监控节点 | ≥45人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 和田县香菇扶贫产业园建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 |  |  | 和田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4000 |  | 2900 |  | 10 | 72.5% | 7.25 | 1100
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4000 |  | 2900 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：采购香菇菌棒生产设备17项； 目标2：项目受益带动贫困户就业人数不低于45人，带动增加贫困人口全年总收入1.8万元/人 |  |  |  |  | 完成采购香菇菌棒生产设备17项，项目受益带动贫困户就业人数45人，带动增加贫困人口全年总收入1.8万元/人
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 采购香菇菌棒生产设备种类数量 |  | 15 | 17项 | 17项 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | 3 | 100% | 50% | 1.5 | 设备供货商所用供货周期较长；常驻项目现场，组织协调并督促
|  |  | 项目开工时间 |  | 5 | 2020-03-01 | 100% | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2020-06-01 | 50% | 2.5 | 设备供货商所用供货周期较长；常驻项目现场，组织协调并督促
|  | 成本指标 | 设备采购费用 |  | 6 | ≤3856.83万元 | 2885万元 | 4.49 | 设备供货商所用供货周期较长；常驻项目现场，组织协调并督促
|  |  | 其他费用 |  | 6 | ≤34.28万元 | 15万元 | 2.63 | 设备供货商所用供货周期较长；常驻项目现场，组织协调并督促
|  |  | 预备费 |  | 6 | ≤108.89万元 | 0万元 | 0 | 设备供货商所用供货周期较长；常驻项目现场，组织协调并督促
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 10 | ≥81万元 | 81万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥45人 | 45人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目受益年限 |  | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 82.37