## 自治区1
附件：
和田县2024年第一批自治区衔接补助资金项目计划表
填报单位：和田县委农村工作领导小组办公室 | [14 empty] | 填报时间：2024年6月10日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 责任人 | 项目总投资 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | 自治区衔接补助资金 |  | 绩效目标
[13 empty] | 第一批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 以工代赈资金
合计 | [9 empty] | 37808.16 | 12902.44 | 9606 | 9098 | 508
1 | 653221-2024-JY-005 | 和田县2024年农村道路日常养护补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容：公路养护人员1000名，每人每月补助1000元。 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 解决1000名道路养护人员稳定就业。
2 | 653221-2024-SL-008 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县阿瓦提乡胡杨村段防洪工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 和田县阿瓦提乡胡杨村 | 建设规模及建设内容：新建防洪堤2.59km。 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 3778.57 |  | 1174 | 1174 |  | 通过本项目的建设，可保护当地耕地面积，保护阿瓦提乡胡杨村群众安全。可使375人受益，其中脱贫户（监测户）153人受益。
3 | 653221-2024-JT-016 | 和田县2024年红柳镇以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.05-2024.10 | 红柳镇 | 建设规模及建设内容：新建道路1公里，四级公路，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 254 |  | 254 |  | 254 | 项目建成后保障安全运行，保障人民生命安全。
4 | 653221-2024-JT-017 | 和田县2024年红柳镇以工代赈道路建设项目（一期） | 乡村建设类 | 新建 | 2024.05-2024.10 | 红柳镇 | 建设规模及建设内容：新建道路1公里，四级公路，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 254 |  | 254 |  | 254 | 项目建成后保障安全运行，保障人民生命安全。
5 | 653221-2024-JY-006 | 和田县2024年转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容及建设规模：对有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。对转移到疆内其他地州稳定就业3个月以上得给予一次性补助1000元/人，转移到疆外省（市）稳定就业3个月以上得给予一次性补助2000元/人。 | 和田县人社局 | 彭燕 | 80 |  | 10 | 10 |  | 项目的实施，脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。
6 | 653221-2023-SL-004 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩段防洪项目(一期） | 乡村建设类 | 续建 | 2023.03-2024.05 | 朗如乡 | 建设规模及建设内容：新建防洪堤4.09km及附属配套设施。 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 5110 | 2000 | 1304 | 1304 |  | 保障群众生命财产安全
7 | 653221-2024-RJ-012 | 和田县红柳镇2024年公共照明建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.02-2024.09 | 和田县红柳镇 | 建设规模及建设内容：采购并安装太阳能路灯400套风光互补太阳能路灯，每套路灯：热镀锌杆，海罗臂，锥形杆,总高7.5米，采用优质钢材Q235国标，太阳能板80W、风力发电机功率300w。 | 和田县红柳镇人民政府 | 苏义军 | 214 |  | 214 | 214 |  | 项目建成后，可提升红柳镇整体形象，完善公共照明建设。
8 | 653221-2024-CY-014 | 和田县巴格其镇农副产品交易市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.02-2024.09 | 和田县巴格其镇 | 建设内容：在巴格其镇巴扎博依村西宁路西侧新建农副产品交易市场，总建筑面积：14760平方米，并配套室外附属。其中：新建1#商铺建筑面积2400平方米，2#商铺建筑面积2400平方米，1#农贸市场建筑面积2400平方米，2#农贸市场建筑面积1680平方米，3#农贸市场建筑面积1680平方米，冷库1800平方米，保鲜库2400平方米；1#-2#商铺地上2层，建筑高度8.6米，框架结构；1#-3#农贸市场地地上1层，建筑高度：6米，钢结构；冷库、保鲜库地上1层，建筑高度6米，钢结构；并配套包含室外给排水管网、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化、城墙等附属设施。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 叶卫华 | 2000 |  | 1655 | 1655 |  | 该项目实施后，可进一步规范巴格其镇摊贩经营行为、改善巴格其镇古和闐文旅小镇环境、提高巴格其镇群众生活质量。
9 | 653221-2023-SL-011 | 和田县2023年粮食产能提升项目场外水利工程(东风二干渠一期建设项目) | 产业发展类 | 续建 | 2023.05-2024.11 | 和田县 | 建设内容：修建渠道总长38公里及配套渠系建筑物30座。 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 17916.59 | 10902.44 | 3196 | 3196 |  | 通过项目的实施，和田县粮食产能提升。
10 | 653221-2024-JT-018 | 和田县2024年Y098乡道改造建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024.05-2024.11 | 和田县百和镇、英阿瓦提乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡 | 建设内容：改扩建17.68公里，路基宽度10米，路面9米，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 7001 |  | 345 | 345 |  | 该项目实施后，可进一步规范巴格其镇摊贩经营行为、改善巴格其镇古和闐文旅小镇环境、提高巴格其镇群众生活质量。